## 1714033532260_BindMessage
C+A1:G44olumna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7
TAREAS |  |  | FECHA INICIO | FECHA FIN
Gestión de usuarios y permisos
Diseño de BDD
Creación de la barra de navegación
| 1.- Interfaz (frontend) |  | 2024-05-27 | 2024-05-28
| 2.- Logistica (backend) |  | 2024-05-28 | 2024-05-29
Creación del formulario / pagina de permisos
| 1.- Interfaz (frontend) |  | 2024-05-29 | 2024-05-30
| 2.- Logistica (backend) |  | 2024-05-31 | 2024-06-04
PRODUCTOS / SEGUROS
Diseño de BDD
Configuradores
Configurador de productos
|  | 1.- Interfaz (frontend) | 2024-06-06 | 2024-06-10
|  | 2.- Logistica (backend) | 2024-06-12 | 2024-06-14
|  | 3.- Plantillas Excel | 2024-06-17 | 2024-06-20
Configurador de tarifas
|  | 1.- Interfaz (frontend) | 2024-06-21 | 2024-06-24
|  | 2.- Logistica (backend) | 2024-06-24 | 2024-06-26
Configurador de comisiones
|  | 1.- Interfaz (frontend) | 2024-06-29 | 2024-06-30
|  | 2.- Logistica (backend) | 2024-06-30 | 2024-07-01
Configurador de anexos
|  | 1.- Interfaz (frontend) | 2024-07-01 | 2024-07-03
|  | 2.- Logistica (backend) | 2024-07-04 | 2024-07-05
Paginas de seguros
| 1.- Interfaz (frontend) |  | 2024-07-08 | 2024-07-10
| 2.- Logistica (backend) |  | 2024-07-10 | 2024-07-12
| 3.- PDF |  | 2024-07-12 | 2024-07-15
Gestión de informes
| 1.- Interfaz (frontend) |  | 2024-07-16 | 2024-07-18
| 2.- Logistica (backend) |  | 2024-07-18 | 2024-07-22
| 3.- Excel |  | 2024-07-22 | 2024-07-23
Trapaso de datos
| Estudio de sus BBDDD |  | 2024-07-23 | 2024-07-24
| Script para pasar datos |  | 2024-07-24 | 2024-07-25
Pruebas |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-29
Servidor Web
Conexiones con programas externos